## 1.修缮类专项检查指标体系
修缮类专项检查指标体系
项目名称：
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标属性 | 指标解释 | 备注 | 评分标准 （评分与评级相结合） | 评分 （ 分）
项目决策 | 20 | 决策依据 | 8 | 项目计划性 | 4 | 定性 | 项目是否纳入学校年度计划和项目库 |  | 1、项目已纳入学校年度工作计划或年度预算（2分） 2、项目已纳入中期规划项目库（2分）
项目名称： 三级指标: 规划合理性; 项目名称： 分值: 4; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 是否针对项目制定了具体实施规划或时间表 | 1、对项目的实施制定了详细的规划路径（2分） 2、对项目的实施制定了详细的时间表（2分）
|  | 决策程序 | 12 | 程序合规性 | 8 | 定性 | 项目的执行、调整是否符合相关管理办法 |  | 1、项目的执行符合相关管理办法（4分） 2、项目内容、资金的调整履行相应手续（4分）
项目名称： 三级指标: 程序系统性; 项目名称： 分值: 4; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 决策程序是否科学、完备 | 决策程序符合本单位设备购置相关管理要求（4分）
项目管理 | 45 | 组织实施 | 18 | 制度建设 | 6 | 定性 | 项目承担单位制定的项目管理制度的健全程度、项目管理制度执行的有效程度 |  | 1、管理制度健全（2分） 2、管理制度有效执行（4分)
项目名称： 三级指标: 组织机构; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 组织机构是否健全、相关各个部门分工是否明确、有关工作人员是否具有相关资质和专业背景等 | 1、有专门的组织机构管理（2分） 2、相关部门分工明确（2分) 3、工作人员具备相关的资质和专业背景（2分）
项目名称： 三级指标: 过程控制; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 项目执行与实施方案、计划的吻合度；项目调整的规范性；相关的过程检查与管理等 | 1、项目按既定的规划执行完毕（4分） 2、对项目的实施进行了有效的监督与管理（2分）
|  | 资金管理 | 27 | 预算执行 | 10 | 定量 | 专项资金预算执行情况 |  | 当年预算执行率达到95%以上的（10分） 执行率在80%以上的（6分） 执行率在70%以上的（4分） 执行率在60%以上的（2分） 执行率在60%以下的不得分
项目名称： 三级指标: 资金使用; 项目名称： 分值: 9; 项目名称： 指标属性: 定量; 项目名称： 指标解释: 是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；是否存在虚列项目支出的情况；项目结转结余资金管理; 项目名称： 备注: 《专项资金执行情况基础数据表》由检查组填列 | 1、不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况（3分） 2、不存在虚列项目支出的情况（3分） 3、结转结余资金管理规范（3分）
项目名称： 三级指标: 财务管理; 项目名称： 分值: 8; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 财务与资产管理制度是否健全有效；会计核算是否规范、准确、真实与完整；是否进行单独核算，会计摘要、会计科目使用、会计记录是否准确、真实；记账凭证、原始会计资料、会计档案是否真实完整，各种会计信息是否真实反应经济业务的实质；招投标管理是否规范；是否按照要求办理资产入账相关手续等。 | 1、相关管理制度健全（2分） 2、会计核算规范（2分） 3、票据管理规范（2分） 4、招投标管理规范（1分） 5、按照要求办理资产入账相关手续（1分）
项目成效 | 35 | 项目产出 | 22 | 项目规划完成情况 | 10 | 定量 | 实际建设成效与计划建设成效的对比 | 《专项资金建设成效表》由学校初填，检查组复核 | 实际完成成效达到计划成效95%以上的（10分） 达到计划成效80%以上的（6分） 达到计划成效70%以上的（4分） 达到计划成效60%以上的（2分） 达到计划成效60%以下不得分
项目名称： 三级指标: 对建筑物的修缮和使用情况; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定量; 项目名称： 指标解释: 对建筑物使用状况的改善情况; 项目名称： 备注: 《专项资金建设成效表》由学校初填，检查组复核 | 1、有效延长了建筑物的使用年限（2分） 2、有效改善了建筑物的使用条件（2分） 3、有效实现了建筑物功能性恢复（2分)
项目名称： 三级指标: 验收及交付使用的及时性; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 验收的及时性、交付使用的及时性; 项目名称： 备注: 《专项资金建设成效表》由学校初填，检查组复核 | 1、项目按计划时间完工（2分） 2、项目及时进行验收，相关手续完备（2分） 3、项目按期交付投入使用（2分）
|  | 项目效益 | 13 | 可持续影响 | 7 | 定性 | 项目的实施在维护校园安全稳定、文化传承等方面发挥的作用 | 《专项资金执行情况基础数据表》由检查组填列 | 1、项目的实施有效地解决了房屋、校舍等教学、等教学生活相关场所的安全隐患（3分） 2、项目的实施维护了了校园的稳定（2分） 3、项目的实施促进了校园历史文化的传承（2分）
项目名称： 三级指标: 满意度调查; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定量; 项目名称： 指标解释: 服务对象满意度; 项目名称： 备注: 《专项资金执行情况基础数据表》由检查组填列 | 1、教职工对项目实施效果的满意度（满意度在95%以上的，3分；85%以上的，2分；75%以上的，1分） 2、学生对项目实施效果的满意度（满意度在95%以上的，3分；85%以上的，2分；75%以上的，1分）
项目负责人（签字）：
联系电话：

## 2.设备购置类专项检查指标体系
设备购置类专项检查指标体系
项目名称：
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标属性 | 指标解释 | 备注 | 评分标准 （评分与评级相结合） | 评分 （ 分）
项目决策 | 20 | 决策依据 | 8 | 项目计划性 | 4 | 定性 | 项目是否纳入学校年度计划和项目库 |  | 1、项目已纳入学校年度工作计划或年度预算（2分） 2、项目已纳入中期规划项目库（2分）
项目名称： 三级指标: 规划合理性; 项目名称： 分值: 4; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 是否针对项目制定了具体实施规划或时间表 | 1、对项目的实施制定了详细的规划路径（2分） 2、对项目的实施制定了详细的时间表（2分）
|  | 决策程序 | 12 | 程序合规性 | 8 | 定性 | 项目的执行、调整是否符合相关管理办法 |  | 1、项目的执行符合相关管理办法（4分） 2、项目内容、资金的调整履行相应手续（4分）
项目名称： 三级指标: 程序系统性; 项目名称： 分值: 4; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 决策程序是否科学、完备 | 决策程序符合本单位设备购置相关管理要求（4分）
项目管理 | 45 | 组织实施 | 18 | 制度建设 | 6 | 定性 | 项目承担单位制定的项目管理制度的健全程度、项目管理制度执行的有效程度 |  | 1、管理制度健全（2分） 2、管理制度有效执行（4分)
项目名称： 三级指标: 组织机构; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 组织机构是否健全、相关各个部门分工是否明确、有关工作人员是否具有相关资质和专业背景等 | 1、有专门的组织机构管理（2分） 2、相关部门分工明确（2分) 3、工作人员具备相关的资质和专业背景（2分）
项目名称： 三级指标: 过程控制; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 项目执行与实施方案、计划的吻合度；项目调整的规范性；相关的过程检查与管理等 | 1、项目按既定的规划执行完毕（4分） 2、对项目的实施进行了有效的监督与管理（2分）
|  | 资金管理 | 27 | 预算管理 | 10 | 定量 | 专项资金预算执行情况 |  | 当年预算执行率达到95%以上的（10分） 执行率在80%以上的（6分） 执行率在70%以上的（4分） 执行率在60%以上的（2分） 执行率在60%以下的不得分。
项目名称： 三级指标: 资金使用; 项目名称： 分值: 9; 项目名称： 指标属性: 定量; 项目名称： 指标解释: 是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；是否存在虚列项目支出的情况；项目结转结余资金管理; 项目名称： 备注: 《专项资金执行情况基础数据表》由检查组填列 | 1、不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况（3分） 2、不存在虚列项目支出的情况（3分） 3、结转结余资金管理规范（3分）
项目名称： 三级指标: 财务管理; 项目名称： 分值: 8; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 财务与资产管理制度是否健全有效；会计核算是否规范、准确、真实与完整；是否进行单独核算，会计摘要、会计科目使用、会计记录是否准确、真实；记账凭证、原始会计资料、会计档案是否真实完整，各种会计信息是否真实反应经济业务的实质；招投标管理是否规范；是否按照要求办理资产入账相关手续等 | 1、相关管理制度健全（2分） 2、会计核算规范（2分） 3、票据管理规范（2分） 4、招投标管理规范（1分） 5、按照要求办理资产入账相关手续（1分）
项目成效 | 35 | 项目产出 | 22 | 项目规划完成情况 | 10 | 定量 | 实际建设成效与计划建设成效的对比 | 《专项资金建设成效表》由学校初填，检查组复核 | 实际完成成效达到计划成效95%以上的（10分） 达到计划成效80%以上的（6分） 达到计划成效70%以上的（4分） 达到计划成效60%以上的（2分） 达到计划成效60%以下不得分
项目名称： 三级指标: 硬件条件的改善情况; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 对教学、科研等方面硬件条件的改善情况; 项目名称： 备注: 《专项资金建设成效表》由学校初填，检查组复核 | 1、教学服务能力提升（2分） 2、建立大型仪器设备共享机制（2分） 3、仪器设备使用效率高、不存在重复购置现象（2分)
项目名称： 三级指标: 购置及投入使用的及时性; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 设备采购、验收、安装调试、投入使用情况; 项目名称： 备注: 《专项资金建设成效表》由学校初填，检查组复核 | 1、设备按计划时间采购（2分） 2、设备及时进行验收并安装调试，相关手续完备（2分） 3、设备按期投入使用（2分）
|  | 项目效益 | 13 | 教学科研水平提升情况 | 8 | 定量 | 对教学科研和学生创新创业等方面水平的提升情况 | 《专项资金执行情况基础数据表》由检查组填列 | 1、科研获奖情况 （国家级，3分；省部级，2分；其他，1分）） 2、学生创新创业大赛获奖情况 （国家级，3分；省部级，2分；其他，1分） 3、服务学生人次显著增加（2分）
项目名称： 三级指标: 人才培养; 项目名称： 分值: 5; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 学生实践能力的提升情况及人才培养模式的创新情况; 项目名称： 备注: 《专项资金执行情况基础数据表》由检查组填列 | 1、项目的实施促进了学生实践能力显著提升（3分） 2、项目的实施促进了人才培养模式不断改进创新（2分）
项目负责人（签字）：
联系电话：

## 3.基础设施改造类专项检查指标体系
基础设施改造类专项检查指标体系
项目名称：
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标属性 | 指标解释 | 备注 | 评分标准 （评分与评级相结合） | 评分 （ 分）
项目决策 | 20 | 决策依据 | 8 | 项目计划性 | 4 | 定性 | 项目是否纳入学校年度计划和项目库 |  | 1、项目已纳入学校年度工作计划或年度预算（2分） 2、项目已纳入中期规划项目库（2分）
项目名称： 三级指标: 规划合理性; 项目名称： 分值: 4; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 是否针对项目制定了具体实施规划或时间表 | 1、对项目的实施制定了详细的规划路径（2分） 2、对项目的实施制定了详细的时间表（2分）
|  | 决策程序 | 12 | 程序合规性 | 8 | 定性 | 项目的执行、调整是否符合相关管理办法 |  | 1、项目的执行符合相关管理办法（4分） 2、项目内容、资金的调整履行相应手续（4分）
项目名称： 三级指标: 程序系统性; 项目名称： 分值: 4; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 决策程序是否科学、完备 | 决策程序符合本单位设备购置相关管理要求（4分）
项目管理 | 45 | 组织实施 | 18 | 制度建设 | 6 | 定性 | 项目承担单位制定的项目管理制度的健全程度、项目管理制度执行的有效程度 |  | 1、管理制度健全（2分） 2、管理制度有效执行（4分)
项目名称： 三级指标: 组织机构; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 组织机构是否健全、相关各个部门分工是否明确、有关工作人员是否具有相关资质和专业背景等 | 1、有专门的组织机构管理（2分） 2、相关部门分工明确（2分) 3、工作人员具备相关的资质和专业背景（2分）
项目名称： 三级指标: 过程控制; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 项目执行与实施方案、计划的吻合度；项目调整的规范性；相关的过程检查与管理等 | 1、项目按既定的规划执行完毕（4分） 2、对项目的实施进行了有效的监督与管理（2分）
|  | 资金管理 | 27 | 预算管理 | 10 | 定量 | 专项资金预算执行情况 |  | 当年预算执行率达到95%以上的（10分） 执行率在80%以上的（6分） 执行率在70%以上的（4分） 执行率在60%以上的（2分） 执行率在60%以下的不得分
项目名称： 三级指标: 资金使用; 项目名称： 分值: 9; 项目名称： 指标属性: 定量; 项目名称： 指标解释: 是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；是否存在虚列项目支出的情况；项目结转结余资金管理; 项目名称： 备注: 《专项资金执行情况基础数据表》由检查组填列 | 1、不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况（3分） 2、不存在虚列项目支出的情况（3分） 3、结转结余资金管理规范（3分）
项目名称： 三级指标: 财务管理; 项目名称： 分值: 8; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 财务与资产管理制度是否健全有效；会计核算是否规范、准确、真实与完整；是否进行单独核算，会计摘要、会计科目使用、会计记录是否准确、真实；记账凭证、原始会计资料、会计档案是否真实完整，各种会计信息是否真实反应经济业务的实质；招投标管理是否规范；是否按照要求办理资产入账相关手续等。 | 1、相关管理制度健全（2分） 2、会计核算规范（2分） 3、票据管理规范（2分） 4、招投标管理规范（1分） 5、按照要求办理资产入账相关手续（1分）
项目成效 | 35 | 项目产出 | 22 | 项目规划完成情况 | 10 | 定量 | 实际建设成效与计划建设成效的对比 | 《专项资金建设成效表》由学校初填，检查组复核 | 实际建设成效为计划建设成效95%以上的（10分）80%以上的（6分）70%以上的（4分）60%以上的（2分）60%以下不得分
项目名称： 三级指标: 校园整体环境的改善情况; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 对学校整体环境的改善配套情况及整体运行的保障情况; 项目名称： 备注: 《专项资金建设成效表》由学校初填，检查组复核 | 1、基本教学条件获得了显著改善（2分） 2、基本生活条件获得了显著改善（2分） 3、重大建设发展项目的辅助配套情况（2分)
项目名称： 三级指标: 验收及交付使用的及时性; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定性; 项目名称： 指标解释: 项目按期完工、验收并交付使用的情况; 项目名称： 备注: 《专项资金建设成效表》由学校初填，检查组复核 | 1、项目按计划时间完工（2分） 2、项目及时进行验收，相关手续完备（2分） 3、项目按期交付投入使用（2分）
|  | 项目效益 | 13 | 可持续影响 | 7 | 定性 | 在节能环保、优化布局、条件保障、校园安全等方面的持续影响 | 《专项资金执行情况基础数据表》由检查组填列 | 1、项目的实施在节能环保方面成效显著（2分） 2、项目的实施在优化校园整体规划布局方面成效显著（2分） 3、项目的实施在全面提升运行保障能力方面成效显著（2分） 4、项目的实施在排除隐患、保障安全方面成效显著（1分）
项目名称： 三级指标: 服务对象满意度; 项目名称： 分值: 6; 项目名称： 指标属性: 定量; 项目名称： 指标解释: 服务对象满意度; 项目名称： 备注: 《专项资金执行情况基础数据表》由检查组填列 | 1、教职工对项目实施效果的满意度（满意度在95%以上的，3分；85%以上的，2分；75%以上的，1分） 2、学生对项目实施效果的满意度（满意度在95%以上的，3分；85%以上的，2分；75%以上的，1分）
项目负责人（签字）：
联系电话：