## Slide 1: 中国矿业大学 内部控制体系建设实施方案
迪博企业风险管理技术有限公司 中国领先的内部控制与风险管理解决方案供应商

## Slide 2
项目管理机制
1
项目实施方案
2
项目实施目标
3
第一部分
实施方案

## Slide 3
1
项目实施目标

## Slide 4: 1.1项目背景
中央的决定
外部法律法规的要求
内部管理的需要
中央八项规定
反四风
十八届三中全会决定要求
十八届四中全会决定要求
《行政事业单位内部控制规范（试行）》
《党政机关厉行节约反对浪费条例》
《中华人民共和国预算法》
《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》
……
提升整体管理水平
提升财务管控水平
加强廉政风险建设
建立内控长效机制的需求
资源管理与风险控制信息化需求
驱动因素
外部环境
监管要求
内部管理需求
抓手
内部控制体系建设、运行、评价、审计
行政事业单位内控解决方案蓝图
内控项目解决方案的最佳路线
整体规划、分步实施
目标实现
价值体现

## Slide 5: 1.2项目目标
总体目标：
围绕中国矿业大学全面推进内部控制建设工作，对学校经济活动的风险进行有效防范和管控，堵塞漏洞，建立健全科学有效的制约和监督体系，提供实施风险评估、落实控制方法、优化制度建设、建设监督评价机制等方面的专业评价咨询服务。
具体目标任务如下：
2016年11月30日前，完成内部控制基础性评价与报告工作任务；
2016年12月30日前，完成内部控制建设工作任务；
2017年1月31日前，完成内部控制体系运行与培训工作任务。

## Slide 6
2
项目实施方案

## Slide 7
2.1内控规范范围
学校内部控制规范（试行）
总则
（4原则五目标）
风险评估和控制方法
内部控制基本原理
内部控制实际应用
学校层面内部控制
业务层面内部控制
评价监督
预算业务
收支业务
政采业务
资
产
建设项目
合
同
内部监督
外部监督
组织架构
三权分立
决策机制
关键岗位
人员资质
信息技术
8种控制方法：
不相容岗位相互分离；
内部授权审批控制；
归口管理；
预算控制；
财产保护控制；
会计控制；
单据控制；
信息内部公开；
科研项目
财政专项
教育基金会
债务管理
所属企业
附属单位
Notes: 规范标准、覆盖全面、重点突出、制衡有效、切合实际

## Slide 8
2.2内部控制方案设计——实施路线
1.项目准备与启动
2.现状分析及风险评估
3.内部控制体系建设
4.评价与总结
组建内控工作小组
确定方案和计划
召开项目启动会
制定调研诊断计划
收集资料与信息
开展调研访谈，了解现状
问题汇总分析与风险评估
编制调研诊断报告
阶段汇报
内控建设规划与计划
顶层框架设计
内控方案设计与优化
设计制度、流程、指引和表单
成果讨论与确认
编写内控手册和运行管理制度
阶段汇报
内控基础知识培训
内控建设思路与方法培训
内控流程与制度设计培训
内控体系运行与测试评估
项目验收与总结汇报
8
明确管控对象
要控什么
健全内控制度
有章可循
设计管控措施
要怎么控
（2016年11月07日—2016年11月11日）
（2016年11月8日—2016年11月30日）
（2016年11月09日—2016年12月25日）
（内控体系试运行培训2016年12月26日—12月28日，内控体系试运行与测试评估2016年12月26日—2017年01月31日

## Slide 9
阶段安排 | 主要输出成果清单 | 
阶段一：项目启动与计划 | 1 | 《内部控制体系建设项目实施方案及工作计划》
 | 2 | 《召开项目启动会与培训材料》
阶段二：现状分析及风险评估 | 1 | 《中国矿业大学风险地图》
 | 2 | 《中国矿业大学风险数据库》
 | 3 | 《风险调查问卷》
 | 4 | 《权限指引表》
 | 5 | 《中国矿业大学业务流程框架》
 | 6 | 《中国矿业大学基础性评价报告》
阶段三：内部控制体系建设 | 1 | 《中国矿业大学内部控制流程图》
 | 2 | 《中国矿业大学内部控制流程描述》
 | 3 | 《中国矿业大学风险控制矩阵RCM》
 | 4 | 《中国矿业大学内部控制体系管理建议报告》
 | 5 | 《中国矿业大学预决算事项指南》
 | 6 | 《中国矿业大学收入事项指南》
 | 7 | 《中国矿业大学支出事项指南》
 | 8 | 《中国矿业大学内部控制手册》
 | 9 | 《中国矿业大学内部控制体系缺陷整改计划》
阶段四：整改跟踪及内部控制评价指标体系建设 | 1 | 《中国矿业大学内部控制体系运行缺陷整改跟踪报告》
 | 2 | 《中国矿业大学风险与内控体系评价工作底稿》
 | 3 | 《中国矿业大学内部控制考核评价手册》
 | 4 | 《中国矿业大学内部监督评价办法》
 | 5 | 《中国矿业大学内部控制评价指标与方法》
 | 6 | 《中国矿业大学风险管理与内部控制管理办法》
2.3方案设计——项目服务成果清单

## Slide 10: 2.4项目实施方案：阶段1
工作目标
阶段一
项目启动与准备
项目组职责概述
各部门职责概述
1.制定可操作的详细项目实施计划，明确关键阶段工作内容、提交成果、关键里程碑。
2.完成项目必须的资料收集，制定相关工作模板。
3.开展项目宣贯培训。
根据初步实施方案、工作说明记录等文档，编制项目详细实施计划；
进行工作的分解，明确项目的关键里程碑；
提交初步资料需求清单，明确资料名称、内容、提交方式、收集时间等，并对资料进行初步整理和分析；
编制各阶段工作模板；
召开项目启动会，并开展内控项目宣贯培训。
各部门设置内控专员，负责资料需求的接受、催收并汇总提交给项目组；
负责对工作模版的审核确认；
各部门负责人参加内控项目启动会及相关内控培训；
工作输出
项目组成员名单及通讯录、工作成果清单、项目实施工作计划、资料收集清单、内控培训ppt等
成立项目组，制定项目整体工作计划
收集资料并设计工作底稿模板
内控项目宣贯培训

## Slide 11: 2.4项目实施方案：阶段2
工作目标
阶段二
现状分析与风险评估
项目组职责概述
各部门职责概述
1.根据行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表，将其中评分要点细化分解；
2.根据细化分解的评分要点，列出资料需求清单；
3.根据资料收集现状，进行打分评价；
4.形成内控基础性评价报告。
设置内控基础性评价打分指标；
细化分解的评分要点，列出资料需求清单；
符合各部门打分，确定最终分值；
编制内控基础性评价报告，并提交领导审批，形成提交版内控基础性评价报告。
配合项目组提供相关资料；
按照要求将资料提交项目组；
根据评分细则，对评价要点进行自评分。
工作输出
内部控制基础性自评价填写表格、内控基础性评价报告
内控基础性评价
风险评估
流程框架编制
编制管理建议报告

## Slide 12: 2.4项目实施方案：阶段2
工作目标
阶段二
现状调研与评估
项目组职责概述
各部门职责概述
1. 调查问卷设计科学合理；
2. 分析、识别风险的方法科学合理。
编制、下发、回收调查问卷；
分析、识别风险点。
填写调查问卷，并及时交回调查问卷；
工作输出
调查问卷、风险关注点
内控基础性评价
风险评估
流程框架编制
编制管理建议报告

## Slide 13: 2.4项目实施方案：阶段2
工作目标
阶段二
现状调研与评估
项目组职责概述
各部门职责概述
1.结合学校实际情况，科学合理地设计内部控制体系框架。
2.结合学校实际情况，科学合理地设计内部控制流程系框架。
设计内部控制体系框架；
设计内部控制流程框架。
审定学校经济业务内控制度框架；
审定学校经济业务流程框架。
工作输出
经济业务流程框架、经济业务内控制度框架
内控基础性评价
风险评估
梳理框架编制
编制管理建议报告

## Slide 14: 2.4项目实施方案：阶段2
工作目标
阶段二
现状调研与评估
项目组职责概述
各部门职责概述
编制适用性、操作性、成效性较强的管理建议报告。
• 汇总基础性评价评分结果；
• 分析薄弱环节成因；
• 形成管理建议报告。
相关部门审定管理建议报告。
工作输出
管理建议报告
内控基础性评价
风险评估
梳理框架编制
编制管理建议报告

## Slide 15: 2.4项目实施方案：阶段3
工作目标
阶段三
内部控制体系建设
项目组职责概述
各部门职责概述
全面梳理关键内部控制流程文件及控制程序文件。
梳理各业务模块相关制度；
梳理各业务模块所涉及的职责及流程；
编制风险控制矩阵。
确认业务现状（包含相关制度、职责、流程）
工作输出
经济业务各模块现状说明、现状版流程图、风险控制文档
梳理关键内部控制流程文件及控制程序文件
编制内控手册
编制业务指南

## Slide 16: 2.4项目实施方案：阶段3
工作目标
阶段三
内部控制体系建设
项目组职责概述
各部门职责概述
1.按时提交内部控制管理手册；
2.确保手册的指导性作用，使其可用，适用，富有成效。
编制制度、流程、职责映射表；
编制不相容岗位矩阵、权限指引表；
编制内部控制管理手册。
沟通确认编制制度、流程、职责映射表；
沟通确认编制不相容岗位矩阵、权限指引表；
沟通确认内部控制管理手册。
工作输出
不相容岗位矩阵；权限指引表；内部控制管理手册
梳理关键内部控制流程文件及控制程序文件
编制内控手册
编制业务指南

## Slide 17: 2.4项目实施方案：阶段3
工作目标
阶段三
内部控制体系建设
项目组职责概述
各部门职责概述
1.按时提交指南；
2.确保指南的指导性作用，使其可用，适用，富有成效。
编制预决算事项指南；
编制收入事项指南；
编制支出事项指南。
沟通确认预决算事项指南；
沟通确认收入事项指南；
沟通确认支出事项指南。
工作输出
预决算事项指南、收入事项指南、支出事项指南
梳理关键内部控制流程文件及控制程序文件
编制内控控制手册
编制业务指南

## Slide 18: 2.4项目实施方案：阶段4
工作目标
阶段四
整改跟踪及内部控制评价指标体系建设
项目组职责概述
各部门职责概述
1.按时提交报告；
2.确保报告的真实可靠性，为内控相关决策提供依据。
编制内部控制体系运行缺陷整改跟踪报告。
沟通确认内部控制体系运行缺陷整改跟踪报告。
工作输出
内部控制体系运行缺陷整改跟踪报告
开展体系运行评价
手册及制度编制

## Slide 19: 2.4项目实施方案：阶段4
工作目标
阶段四
整改跟踪及内部控制评价指标体系建设
项目组职责概述
各部门职责概述
1.按时提交手册与办法；
2.确保手册办法的适用性与成效性。
编制内部控制考核评价手册；
编制内部监督评价办法；
编制内部控制评价指标与方法；
编制风险管理与内部控制管理办法。
沟通确认内部控制考核评价手册；
沟通确认内部监督评价办法；
沟通确认内部控制评价指标与方法；
沟通确认风险管理与内部控制管理办法。
工作输出
内部控制考核评价手册、内部监督评价办法、内部控制评价指标与方法、风险管理与内部控制管理办法
开展体系运行评价
手册及制度编制

## Slide 20
3
项目管理机制

## Slide 21
项目总负责人：胡为民
迪博项目实施团队
迪博项目总监：孔凡虎
现场实施人员配备
项目经理：刘鹏
项目成员：王玥、禹思敏、杨倩文、孟杰
实施专家：汪 巍
迪博项目支持专家
首席专家：朱建丰
其他专家：郭 欣
阳 尧
……
项目负责人（驻场总协调人）
智力支持
业务指导
3.1项目团队组织结构

## Slide 22
与客户的沟通贯穿于整个内控服务过程，我们非常强调与客户的有效和及时的沟通与配合：
迪博管理层、项目负责人和专家团队将负责与贵单位管理层进行全方位的沟通，了解贵单位的具体期望与要求，使我们的服务始终与贵单位的期望保持一致。
我们会利用定期和不定期沟通，协商和提交工作计划、共同分享发现及问题，密切监控项目进度。
形式 | 项目例会 | 项目简报
频率 | 每周 | 二周一次
范围 | 项目管理小组 | 项目管理小组及项目领导小组
内容 | 本周工作总结 汇报项目进度 需要引起重视或需要管理层解决的专项问题 后两周的工作安排 | 项目进度汇报 下月工作计划 项目实施过程中遇到的关键问题 其他需要讨论的问题
3.2项目沟通管理

## Slide 23: 3.3项目管理及培训

## Slide 24
业务流程及风险点梳理
1
制度梳理
2
内部控制基础性自评价
3
第二部分
4
权限指引表及风险控制矩阵
要点工作
说明

## Slide 25: 1内部控制基础性评价
各部门需做事项
1.自评分。事项主要职责人填自评分
2.自评人签字。自评人为该事项主要职责人
3.支撑材料。各部门接口人根据实施证据组织相关人员准备好支撑材料，项目组根据支撑材料进行复评。复评在访谈调研时同步进行，大家在访谈调研前做好资料的准备。
成果：内控基础性评价报告

## Slide 26
2.制度梳理
根据项目组的要求提供制度文件资料
要求：正在使用的版本或将要试行的版本
Notes: 规范标准、覆盖全面、重点突出、制衡有效、切合实际

## Slide 27
3.1流程框架
各部门确认本部门的流程框架
访谈调研初步确定
沟通定稿

## Slide 28
3.1流程梳理
各主责部门沟通确认本部门的流程
访谈调研初步确定
沟通定稿

## Slide 29
3.2风险点梳理
各主责部门沟通确认本部门的风险点

## Slide 30
4.1权限指引表
各主责部门沟通确认本部门的权限指引表
双方沟通确定
沟通定稿

## Slide 31
4.2风险控制矩阵
各主责部门沟通确认本部门的风险控制矩阵
双方沟通确定
沟通定稿

## Slide 32
为承诺负责 竭尽全力！
深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋6楼西
电话：0755-83890942 传真：0755-83890258
北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦B座408、409
电话：010-63013583 传真：010-63019029
武汉市洪山区光谷国际广场A座705、706
电话：027-87497827 传真：027-87497827